## Resumen
Plan de Pruebas Manuales — TaskFlow
Generado el 2026-09-22 — trazado a docs/PRD-TaskFlow-Completo.md y docs/analisis-diseño.md
Total de casos | Pendientes | Aprobados | Fallidos | Bloqueados | % completado
Conteo por módulo
Módulo | Nº casos | Aprobados | Fallidos | Pendientes | Bloqueados
Gestión de tareas — Crear
Gestión de tareas — Editar
Gestión de tareas — Completar y reabrir
Gestión de tareas — Eliminar
Organización — Prioridad, categoría y vencimiento
Búsqueda y filtros
Usuarios — Catálogo y asignación
Transversal — UX y accesibilidad
Estado — Pendiente: gris ¦ Aprobado: verde ¦ Fallido: rojo ¦ Bloqueado: naranja ¦ No aplica: gris claro. Prioridad — Alta: rojo ¦ Media: naranja ¦ Baja: gris. Cada caso ocupa una fila por paso; las columnas de caso (ID, módulo, prioridad, tipo, estado...) están fusionadas verticalmente.

## Casos de Prueba
Plan de Pruebas Manuales — TaskFlow
Cada conjunto de pruebas ocupa una fila por paso. Marcar el Estado (una vez por caso) tras ejecutar todos sus pasos: Pendiente, Aprobado, Fallido, Bloqueado o No aplica.
ID Caso | Módulo | Historia / Requisito | Escenario | Precondiciones | Nº Paso | Acción | Datos de prueba | Resultado esperado | Prioridad | Tipo | Estado | Observaciones | Probado por | Fecha
Gestión de tareas — Crear
TC-GDTC-001 | Gestión de tareas — Crear | HU-001 / RF-001 | Crear tarea solo con título obligatorio | La aplicación está abierta con la lista de tareas visible. | 1 | Abrir el formulario de nueva tarea. | — | El formulario se muestra con el campo título vacío, listo para escribir. | Alta | Funcional | Pendiente
[5 empty] | 2 | Escribir el título sin rellenar el resto de campos. | Título: 'Revisar informe mensual' | El campo título muestra el texto introducido; el formulario permite guardar sin el resto de campos.
[5 empty] | 3 | Guardar la tarea. | — | La tarea se crea, aparece inmediatamente en la lista sin recargar la página y sigue presente tras refrescar (persistida en SQLite).
TC-GDTC-002 | Gestión de tareas — Crear | HU-001 / RF-001 | Crear tarea con todos los campos | La aplicación está abierta con la lista de tareas visible. | 1 | Abrir el formulario de nueva tarea. | — | El formulario muestra todos los campos disponibles: título, descripción, prioridad, categoría, vencimiento y usuario asignado. | Alta | Funcional | Pendiente
[5 empty] | 2 | Rellenar título, descripción, prioridad, categoría, fecha de vencimiento y usuario asignado. | Título: 'Preparar demo'; Prioridad: Alta; Categoría: 'Formación'; Vencimiento: fecha futura; Asignado: usuario existente | Todos los campos aceptan y muestran los valores introducidos sin errores de validación.
[5 empty] | 3 | Guardar la tarea. | — | La tarea se crea y aparece en la lista con las etiquetas visibles de prioridad, categoría, vencimiento y usuario asignado.
TC-GDTC-003 | Gestión de tareas — Crear | HU-001 / RF-001 / RF-010 | Intentar crear tarea sin título | La aplicación está abierta con el formulario de nueva tarea. | 1 | Dejar el campo título vacío. | Título: '' (vacío) | El campo título aparece vacío; el resto de campos son opcionales. | Alta | Validación | Pendiente
[5 empty] | 2 | Intentar guardar sin escribir ningún título. | — | El formulario muestra un error de validación indicando que el título es obligatorio; no se crea la tarea ni se llama a la API.
TC-GDTC-004 | Gestión de tareas — Crear | HU-001 / Reglas de negocio del modelo | Intentar crear tarea con título solo espacios | La aplicación está abierta con el formulario de nueva tarea. | 1 | Escribir únicamente espacios en el campo título. | Título: ' ' | El campo admite la entrada de espacios sin mostrar error inmediato. | Media | Validación | Pendiente
[5 empty] | 2 | Intentar guardar la tarea. | — | El formulario rechaza el título por considerarlo vacío (solo espacios); no se crea la tarea.
Gestión de tareas — Editar
TC-GDTE-001 | Gestión de tareas — Editar | HU-002 / RF-002 | Editar todos los campos de una tarea existente | Existe al menos una tarea creada. | 1 | Abrir una tarea existente para editar. | — | El formulario de edición se muestra precargado con los valores actuales de la tarea. | Alta | Funcional | Pendiente
[5 empty] | 2 | Cambiar título, descripción, prioridad, categoría, fecha de vencimiento y usuario asignado. | Nuevos valores distintos a los originales en cada campo | Cada campo modificado muestra el nuevo valor introducido sin errores de validación.
[5 empty] | 3 | Guardar los cambios. | — | Los cambios se guardan, se reflejan inmediatamente en la lista y persisten tras recargar la página.
TC-GDTE-002 | Gestión de tareas — Editar | HU-002 / RF-010 | Editar tarea dejando el título vacío | Existe al menos una tarea creada. | 1 | Abrir una tarea existente para editar. | — | El formulario muestra el título actual de la tarea. | Alta | Validación | Pendiente
[5 empty] | 2 | Borrar completamente el contenido del campo título. | Título: '' (vacío) | El campo título queda vacío.
[5 empty] | 3 | Intentar guardar los cambios. | — | El formulario muestra un error de validación y no guarda el cambio; la tarea conserva su título anterior al recargar.
TC-GDTE-003 | Gestión de tareas — Editar | RF-002 | Editar tarea con Id inexistente (acceso directo) | Se conoce un Id de tarea que no existe (por ejemplo, uno ya eliminado). | 1 | Intentar consultar o editar una tarea usando un Id que no existe (por API o navegación directa). | Id inexistente, p. ej. 999999 | La operación no permite cargar datos de una tarea inexistente. | Media | Negativo | Pendiente
[5 empty] | 2 | Comprobar la respuesta de la aplicación/API. | — | La API devuelve 404 y la interfaz muestra un mensaje de 'tarea no encontrada' sin romper la aplicación.
Gestión de tareas — Completar y reabrir
TC-GDTC-001 | Gestión de tareas — Completar y reabrir | HU-003 / RF-004 | Marcar una tarea pendiente como completada | Existe una tarea pendiente. | 1 | Localizar una tarea pendiente en la lista. | — | La tarea se muestra con estado pendiente y la acción de completar disponible. | Alta | Funcional | Pendiente
[5 empty] | 2 | Marcar la tarea como completada. | — | El estado cambia a completado, la tarea se muestra tachada/con menor contraste y el cambio persiste tras recargar.
TC-GDTC-002 | Gestión de tareas — Completar y reabrir | HU-004 / RF-005 | Reabrir una tarea completada | Existe una tarea completada. | 1 | Localizar una tarea completada. | — | La tarea se muestra tachada/con menor contraste y con la acción de reabrir disponible. | Alta | Funcional | Pendiente
[5 empty] | 2 | Reabrir la tarea. | — | El estado vuelve a pendiente, la tarea deja de mostrarse tachada y el cambio persiste tras recargar.
TC-GDTC-003 | Gestión de tareas — Completar y reabrir | HU-003 | Completar una tarea ya completada | Existe una tarea ya marcada como completada. | 1 | Localizar una tarea ya marcada como completada. | — | La tarea se muestra como completada. | Baja | Negativo | Pendiente
[5 empty] | 2 | Intentar volver a marcarla como completada. | — | La operación no produce error visible ni duplica el efecto; la tarea permanece completada.
Gestión de tareas — Eliminar
TC-GDTE-001 | Gestión de tareas — Eliminar | HU-005 / RF-003 | Eliminar una tarea con confirmación | Existe al menos una tarea creada. | 1 | Pulsar eliminar sobre una tarea. | — | La aplicación muestra un diálogo de confirmación antes de eliminar. | Alta | Funcional | Pendiente
[5 empty] | 2 | Confirmar la eliminación en el diálogo. | — | La tarea desaparece de la lista y de la base de datos; no reaparece al recargar.
TC-GDTE-002 | Gestión de tareas — Eliminar | HU-005 / RF-003 | Cancelar la eliminación de una tarea | Existe al menos una tarea creada. | 1 | Pulsar eliminar sobre una tarea. | — | Se muestra el diálogo de confirmación de eliminación. | Media | Funcional | Pendiente
[5 empty] | 2 | Cancelar el diálogo de confirmación. | — | La tarea NO se elimina y sigue visible en la lista tal cual estaba.
TC-GDTE-003 | Gestión de tareas — Eliminar | RF-003 | Eliminar tarea con Id inexistente | Se conoce un Id de tarea que ya no existe. | 1 | Intentar eliminar una tarea con un Id inexistente (vía API o repitiendo el borrado dos veces rápido). | Id inexistente | La operación se envía contra un recurso que ya no existe. | Baja | Negativo | Pendiente
[5 empty] | 2 | Comprobar la respuesta. | — | La API devuelve 404 y la interfaz no rompe ni muestra un error genérico no controlado.
Organización — Prioridad, categoría y vencimiento
TC-OPCY-001 | Organización — Prioridad, categoría y vencimiento | Alcance V1 — Organización | Asignar cada nivel de prioridad | Existe al menos una tarea. | 1 | Editar una tarea y asignar prioridad Baja, guardar. | Prioridad: Low | El cambio se guarda y la etiqueta de prioridad Baja se muestra correctamente. | Media | Funcional | Pendiente
[5 empty] | 2 | Editar la misma tarea y asignar prioridad Media, guardar. | Prioridad: Medium | El cambio se guarda y la etiqueta de prioridad Media se muestra correctamente.
[5 empty] | 3 | Editar la misma tarea y asignar prioridad Alta, guardar. | Prioridad: High | El cambio se guarda y la etiqueta de prioridad Alta se muestra correctamente.
TC-OPCY-002 | Organización — Prioridad, categoría y vencimiento | Alcance V1 — Organización | Crear y asignar una categoría personalizada | Existe al menos una tarea. | 1 | Crear o editar una tarea. | — | El formulario permite escribir libremente una categoría. | Media | Funcional | Pendiente
[5 empty] | 2 | Escribir una categoría nueva no usada antes y guardar. | Categoría: 'Formación interna' | La tarea queda asociada a la categoría escrita.
[5 empty] | 3 | Abrir el filtro de categoría. | — | La nueva categoría aparece disponible para filtrar junto con el resto.
TC-OPCY-003 | Organización — Prioridad, categoría y vencimiento | Alcance V1 — Organización | Establecer fecha de vencimiento y ver alerta de atraso | Existe una tarea pendiente. | 1 | Editar la tarea y asignar una fecha de vencimiento en el pasado. | Vencimiento: ayer | El campo acepta la fecha pasada sin bloquear el guardado. | Media | Funcional | Pendiente
[5 empty] | 2 | Guardar los cambios. | — | La tarea muestra una alerta visual de vencimiento atrasado (color coral) sin romper el resto de la interfaz.
TC-OPCY-004 | Organización — Prioridad, categoría y vencimiento | Alcance V1 — Organización | Crear tarea sin fecha de vencimiento | La aplicación está abierta con el formulario de nueva tarea. | 1 | Crear una tarea dejando el campo de vencimiento vacío. | DueDate: (vacío) | La tarea se crea correctamente sin fecha de vencimiento. | Baja | Funcional | Pendiente
[5 empty] | 2 | Comprobar la tarea en la lista. | — | La tarea aparece en la lista sin ninguna etiqueta de fecha ni alerta de vencimiento.
Búsqueda y filtros
TC-BYF-001 | Búsqueda y filtros | HU-007 / RF-006 | Buscar por texto en el título | Existen varias tareas con títulos distintos. | 1 | Escribir en el buscador un texto contenido en el título de una tarea. | Texto: fragmento del título de una tarea existente | La lista se actualiza inmediatamente y sin recargar, mostrando solo las tareas cuyo título contiene el texto. | Alta | Funcional | Pendiente
[5 empty] | 2 | Borrar el texto de búsqueda. | — | La lista vuelve a mostrar todas las tareas sin recargar la página.
TC-BYF-002 | Búsqueda y filtros | HU-007 / RF-006 | Buscar por texto contenido solo en la descripción | Existe una tarea cuya descripción contiene una palabra que no está en el título. | 1 | Escribir en el buscador una palabra que solo aparece en la descripción de una tarea. | Texto: palabra exclusiva de una descripción | La tarea aparece en los resultados aunque el texto no esté en el título. | Media | Funcional | Pendiente
[5 empty] | 2 | Comprobar que las tareas sin esa palabra no aparecen en los resultados. | — | Solo se muestran las tareas cuya descripción o título contienen el texto buscado.
TC-BYF-003 | Búsqueda y filtros | HU-006 / RF-007 | Filtrar por estado (pendientes / completadas / todas) | Existen tareas pendientes y completadas. | 1 | Seleccionar el filtro 'Pendientes'. | — | Solo se muestran las tareas pendientes. | Alta | Funcional | Pendiente
[5 empty] | 2 | Cambiar a 'Completadas'. | — | Solo se muestran las tareas completadas.
[5 empty] | 3 | Cambiar a 'Todas'. | — | Se muestran tanto las tareas pendientes como las completadas.
TC-BYF-004 | Búsqueda y filtros | HU-006 / RF-007 | Filtrar por prioridad | Existen tareas con distintas prioridades. | 1 | Aplicar el filtro de prioridad Alta. | — | Solo se muestran las tareas con prioridad Alta. | Media | Funcional | Pendiente
[5 empty] | 2 | Cambiar el filtro a Media. | — | Solo se muestran las tareas con prioridad Media.
[5 empty] | 3 | Cambiar el filtro a Baja. | — | Solo se muestran las tareas con prioridad Baja.
TC-BYF-005 | Búsqueda y filtros | HU-006 / RF-007 | Filtrar por categoría | Existen tareas con distintas categorías. | 1 | Aplicar el filtro por una categoría concreta existente. | Categoría: una ya usada en alguna tarea | Solo se muestran las tareas de esa categoría. | Media | Funcional | Pendiente
[5 empty] | 2 | Quitar el filtro de categoría. | — | Vuelven a mostrarse las tareas de todas las categorías.
TC-BYF-006 | Búsqueda y filtros | HU-006 / HU-007 | Combinar búsqueda de texto con filtros de estado, prioridad y categoría | Existen tareas variadas en estado, prioridad y categoría. | 1 | Escribir un texto de búsqueda. | — | La lista se filtra por el texto introducido. | Media | Funcional | Pendiente
[5 empty] | 2 | Añadir un filtro de estado. | — | La lista respeta simultáneamente el texto y el filtro de estado.
[5 empty] | 3 | Añadir un filtro de prioridad y/o categoría. | Combinación de texto + filtros conocida | El resultado final respeta todas las condiciones combinadas a la vez (texto Y filtros).
TC-BYF-007 | Búsqueda y filtros | HU-006 / HU-007 | Buscar/filtrar sin resultados | La aplicación está abierta con tareas existentes. | 1 | Escribir un texto de búsqueda que no coincide con ninguna tarea. | Texto: 'xyzxyz-no-existe' | Se muestra un estado vacío útil (mensaje claro), no un error ni una pantalla en blanco. | Media | Funcional | Pendiente
[5 empty] | 2 | Borrar el texto de búsqueda. | — | La lista completa de tareas vuelve a mostrarse con normalidad.
Usuarios — Catálogo y asignación
TC-UCYA-001 | Usuarios — Catálogo y asignación | AppUser / analisis-diseño 4 | Crear un usuario del catálogo | La aplicación está abierta en la gestión de usuarios. | 1 | Abrir el gestor de usuarios. | — | Se muestra el catálogo de usuarios existentes y el formulario de alta. | Media | Funcional | Pendiente
[5 empty] | 2 | Crear un usuario con nombre, email y color. | Name: 'Ana Pérez'; Email: 'ana.perez@example.com'; Color: '#2F6F62' | El usuario se crea y aparece en el catálogo, disponible para asignar en el selector de tareas.
TC-UCYA-002 | Usuarios — Catálogo y asignación | Reglas de negocio de la asignación (409) | Crear usuario con email duplicado | Ya existe un usuario con un email conocido. | 1 | Comprobar que ya existe un usuario con un email conocido. | — | El usuario existente aparece en el catálogo. | Media | Negativo | Pendiente
[5 empty] | 2 | Intentar crear un nuevo usuario usando ese mismo email. | Email: el mismo de un usuario existente | La API responde 409 Conflict y la interfaz muestra un aviso de email en uso; no se crea el duplicado.
TC-UCYA-003 | Usuarios — Catálogo y asignación | Reglas de negocio de la asignación | Crear usuario sin nombre o sin email | La aplicación está abierta en la gestión de usuarios. | 1 | Intentar crear un usuario dejando el nombre vacío. | Name: '' | El formulario muestra un error de validación y no se crea el usuario. | Media | Validación | Pendiente
[5 empty] | 2 | Intentar crear un usuario dejando el email vacío. | Email: '' | El formulario muestra un error de validación y no se crea el usuario.
TC-UCYA-004 | Usuarios — Catálogo y asignación | PATCH /api/tasks/{id}/assign | Asignar una tarea a un usuario existente | Existe una tarea y al menos un usuario en el catálogo. | 1 | Editar o asignar directamente una tarea. | — | El selector 'Asignada a' muestra el catálogo de usuarios disponibles. | Media | Funcional | Pendiente
[5 empty] | 2 | Seleccionar un usuario del catálogo y guardar. | Usuario existente del catálogo | La tarea muestra la insignia del usuario asignado (nombre/color) y el cambio persiste tras recargar.
TC-UCYA-005 | Usuarios — Catálogo y asignación | PATCH /api/tasks/{id}/assign con userId null | Desasignar una tarea (quitar usuario asignado) | Existe una tarea con un usuario asignado. | 1 | Editar una tarea que tiene un usuario asignado. | — | El formulario muestra el usuario actualmente asignado. | Baja | Funcional | Pendiente
[5 empty] | 2 | Quitar el usuario asignado (dejar sin asignar) y guardar. | AssignedUserId: null | La tarea deja de mostrar la insignia de usuario asignado y el cambio persiste tras recargar.
TC-UCYA-006 | Usuarios — Catálogo y asignación | Reglas de negocio de la asignación (404) | Asignar una tarea a un usuario inexistente | Se conoce un Id de usuario que no existe. | 1 | Intentar asignar una tarea a un Id de usuario inexistente (vía API si la UI no lo permite). | UserId inexistente, p. ej. 999999 | La API responde 404 Not Found. | Baja | Negativo | Pendiente
[5 empty] | 2 | Comprobar el estado de la tarea. | — | La tarea no queda asignada a un usuario inválido; conserva su asignación anterior.
TC-UCYA-007 | Usuarios — Catálogo y asignación | ON DELETE SET NULL | Eliminar un usuario que tiene tareas asignadas | Existe un usuario con al menos una tarea asignada. | 1 | Comprobar que el usuario tiene al menos una tarea asignada. | — | La tarea muestra la insignia del usuario antes de eliminarlo. | Media | Funcional | Pendiente
[5 empty] | 2 | Eliminar el usuario desde el gestor de usuarios. | — | El usuario se elimina del catálogo.
[5 empty] | 3 | Comprobar las tareas que tenía asignadas. | — | Las tareas pasan a estar sin asignar; no se eliminan las tareas.
Transversal — UX y accesibilidad
TC-TUYA-001 | Transversal — UX y accesibilidad | Requisitos no funcionales — Usabilidad | Estado de carga inicial de la lista de tareas | La aplicación se abre por primera vez en la sesión. | 1 | Cargar la aplicación con la red ralentizada (throttling) o justo al arrancar. | — | Se muestra un indicador de carga claro mientras se obtienen las tareas, sin contenido roto ni parpadeos. | Baja | Transversal | Pendiente
[5 empty] | 2 | Esperar a que termine la carga. | — | El indicador de carga desaparece y se muestra la lista de tareas completa.
TC-TUYA-002 | Transversal — UX y accesibilidad | Requisitos no funcionales — Usabilidad | Estado de error al fallar la API | El backend no está disponible o responde con error. | 1 | Detener temporalmente el backend o simular un error de red. | — | Las siguientes peticiones a la API fallan. | Media | Transversal | Pendiente
[5 empty] | 2 | Intentar cargar o guardar una tarea. | — | La interfaz muestra un mensaje de error comprensible en vez de quedarse en blanco o romperse.
TC-TUYA-003 | Transversal — UX y accesibilidad | Requisitos no funcionales — Usabilidad | Estado vacío sin tareas | No existe ninguna tarea creada (o los filtros no devuelven resultados). | 1 | Eliminar todas las tareas o aplicar un filtro sin coincidencias. | — | La lista queda sin elementos que mostrar. | Baja | Transversal | Pendiente
[5 empty] | 2 | Observar el área de la lista. | — | Se muestra un mensaje de estado vacío útil, con indicación de cómo crear la primera tarea o limpiar el filtro.
TC-TUYA-004 | Transversal — UX y accesibilidad | Accesibilidad básica — copilot-instructions | Navegación completa por teclado | La aplicación está abierta con al menos una tarea. | 1 | Sin usar el ratón, recorrer con Tab el formulario de alta, los filtros y las acciones de una tarea. | — | Todos los controles son alcanzables por teclado, con foco visible en cada elemento. | Media | Transversal | Pendiente
[5 empty] | 2 | Ejecutar una acción (p. ej. completar) usando solo el teclado. | — | La acción se ejecuta correctamente igual que con el ratón.
TC-TUYA-005 | Transversal — UX y accesibilidad | Accesibilidad básica — copilot-instructions | Nombre accesible en botones iconográficos | La aplicación está abierta con al menos una tarea. | 1 | Inspeccionar con un lector de pantalla o el árbol de accesibilidad los botones de icono (editar, eliminar, completar). | — | Cada botón iconográfico expone un nombre accesible (aria-label o texto oculto) coherente con su acción. | Baja | Transversal | Pendiente
[5 empty] | 2 | Pasar el ratón sobre cada botón sin pulsarlo. | — | Se muestra un tooltip visual coherente con la acción del botón.
TC-TUYA-006 | Transversal — UX y accesibilidad | Requisitos no funcionales — Usabilidad | Comportamiento responsive en pantalla estrecha | La aplicación está abierta. | 1 | Reducir el ancho de la ventana/viewport a un tamaño de móvil. | Viewport: ~375px de ancho | El formulario y la lista se apilan en una columna. | Media | Transversal | Pendiente
[5 empty] | 2 | Repetir las acciones de crear, filtrar y completar una tarea en ese ancho. | — | Los controles siguen siendo usables y accesibles por teclado, sin overflow horizontal.